## 1- Riegosa - Identificacion
Client | MDP Consulting S.A. |  |  |  |  | Risk Rating: Este valor es calculado automaticamente
Project | Sistema de Administración de Outsourcing |  |  |  |  | basado en la siguiente tabla
Autor | Wilfredo Urtecho Peláez | [5 empty] | Impacto
Fecha Creación | 2015-02-26 |  |  |  |  | Probabilidad | 1 - Menor | 2 - Moderado | 3 - Severo
Template version: 2.0 | [5 empty] | 1 - Bajo | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 2 - Mediano | 2 | 4 | 6
[6 empty] | 3 - Alto | 3 | 6 | 9
Matriz de Riesgos
Esta cuadrícula se utiliza para identificar y realizar un seguimiento de los riesgos del proyecto. Para cada riesgo, un nivel de probabilidad y el impacto debe ser registrado, así como su estatus.
Identificación de Riesgos
Riesgo # | Descripción del Riego | Categoria | Efecto estimado | Fecha de identificación | Fase del Proyecto | Version / Todos | Probabilidad | Impacto | Risk Rating | Estrategia de Mitigación | Status | Comentarios
IR01 | La planificación no incluye tareas necesarias. | Planificación | Incuplimiento de los plazos estimados. | 26/feb/2015 | Requisistos | Todos | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Abierto
IR02 | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. | Diseño e Implementación | Volver a analisar y diseñar el sistema. | 26/feb/2015 | Analisis y Diseño | Todos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Abierto
IR03 | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma decuada, con lo que se reduce la productividad. | Cliente | Retrasos en el despliegue del sistema, lo cual conllevaría en el peor caso a la adquisición de nuevos equipos por parte del cliente para un despliegue correcto. | 26/feb/2015 | Despliegue | Todos | 3 | 3 | 9 | Transferir | Abierto | Este riesgo será transferido al cliente ya que es de su responsabilidad contar con los requisitos minimos de hardware y software pactados al inicio del proyecto
IR04 | Los requisitos se han adaptado pero continuan cambiando. | Requisitos | El sistema tiende a tener una baja calidad debido a los ajustes realizados para adaptar los requerimiento | 26/feb/2015 | Requisistos | Todos | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Abierto
IR05 | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan al a planificación se conozcan tarde. | Proceso | El sistema no cumplirá los requisistos minimos de calidad y el proyecto no alcanzará terminar en la fecha pactada. | 26/feb/2015 | Implementación | Todos | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Abierto
IR06 | Se añaden requisitos extras. | Requisitos | Aumento del alcance del sistema lo cual conlleva a no terminar en la fecha pactada inicialmente. | 26/feb/2015 | Requisistos | Todos | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Abierto
[9 empty] | Total Open Risks |  | 0
[9 empty] | Total Closed Risks |  | 0
Note on K17: Estrategias de Mitigación 1. Evadir: Se está consciente del riesgo pero no se revisará y será trasladado a otro responsable. 2. Aceptar: Se está consciente del riesgo y se aceptan las consecuencias del mismo si llegara a ocurrir. 3. Controlar: Se estará alerta del riesgo y se tomarán acciones específicas para mitigarlo. 4. Establecer Contingencia: Se estará alerta del riesgo y se asegurarán provisiones por si llegara a suceder el evento. 5. Transferir: Se estará alerta del riesgo y se transferirá parcial o totalmente a otra entidad. (Cliente, proveedor, gerente, etc.)

## 2 - Risgos - Mitigacion
Mitigación de Riesgos
Esta cuadrícula se utiliza para registrar y realizar un seguimiento de las actividades de mitigación definidas para hacer frente a los riesgos identificados.
Riesgo # | Acción de Mitigación de Riesgo | Responsable | Fecha Objetivo | Status | Comentarios (Incluye acciones de rendimiento actuales)
IR01 | Presentar el avance en reuniones | Wilfredo Urtecho Peláez | 2006-04-15 | Pending
IR02 | Mitigation 1 riesgo 2 | Wilfredo Urtecho Peláez | 15/04/2006 | In process
IR03 | Mitigation 2 riesgo 2 | Wilfredo Urtecho Peláez | 2006-11-04 | Finished
IR04 |  | Wilfredo Urtecho Peláez
IR05 |  | Wilfredo Urtecho Peláez
IR06 |  | Wilfredo Urtecho Peláez
|  | Total Pending Mitigation Activities |  | 1
|  | Total Mitigation Activities in process |  | 1
|  | Total Mitigation Activities Finished |  | 1

## 3. Risgos - Contingencia
Internal Risks Contingency
This grid is used to record and keep track of the contingency activities defined to be executed in case the risks actually happen
Risk # | Risk contingency action | Responsible | Comments (Include ACTUAL actions performed)
IR01 | Presentar el avance en reuniones | Juan Torres
IR02 | Mitigation 1 riesgo 2 | Pedro P.
IR02 | Mitigation 2 riesgo 2 | Luis H.

## 4 - Matriz de Problemas
Problem Matrix
Identified Problems
No | Description | Effect | Date Found | Problem Category | Release / All | Status | Include in Weekly Report? | Resp | Comments
P01 | Servidor con fallas intermitentes | Lentitud en la programación, frustración del personal | 2005-06-15 | HW / SW Platform | All | Open | No
P02 | Documentación incompleta para modulo XYZ | Spec no completado, retraso en inicio de programación | 2005-06-18 | Client | 0.5 | Closed | Yes
P03 | Recurso ABC enfermo por 5 días | Retraso en modulo MNP | 2005-06-19 | Development | 0.6 | Task Assg. | No
|  |  |  | Total Open Problems |  | 1
|  |  |  | Total Problems in Evaluation |  | 0
|  |  |  | Total Problems with Task Assigned |  | 1
|  |  |  | Total Closed Problems |  | 1
Corrective Actions
No | Description | Problems | Estimated Date | Actual Date | Resp | Status | Comments
CA01 | Revisión por AP | P01 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | Juan C. Torres | Open
CA02 | Email al cliente 12/12/05 | P02 | 2005-06-19 | 2005-06-19 | Juan C. Torres | Open
CA03 | Solicitar a DR recurso de reemplazo | P03 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | Juan C. Torres | Completed
|  |  | Total Open Actions |  | 2
|  |  | Total Assigned Actions |  | 0
|  |  | Total Actions in Progess |  | 0
|  |  | Total Completed Actions |  | 1

## Identificación de Riesgos. Ayud
Identificación de Riesgos - Ayudas
Estructura de Desglose del Riesgo
Utilice la siguiente lista como una ayuda para identificar los riesgos relacionados con el proyecto.
Riegos Externos
Environment
Natural Environment
Site and facilities
Local services
Political environment
Legal environment
Cultural environment
Market
Labor conditions
Financial conditions
Competition
Demand
Project-related (internal)
Organization and Management
Financial constraints
Organization stability
Organization experience
Organization culture
Organization location
Management experience
Customer
Requirement definition
Requirement uncertainty
Requirement complexity
Relationship with the customer
Technology
Technology availability
Technology maturity
Technology limits
Personnel/Material resources
Personnel skill set
Personnel experience
Resource availability
Quality of material resources
Testing Resources

## Tablas
Internal Risk |  | Problems
Probability / Impact |  | ProblemStatus
| 1 |  | Abierto
| 2 |  | En Evaluación
| 3 |  | Tarea Asignada
Cerrado
Risk Status
Abierto
| Cerrado | CorrectiveActionStatus
Abierto
Mitigation Status |  |  | Asignado
| Pendiente |  | En Progreso
| En Progreso |  | Completado
Finalizado
ProblemCategory
Project Phase | Todos |  | Technology
| Modelado Empresarial |  | HW / SW Platform
| Requisistos |  | Personnel
| Analisis y Diseño |  | Data Base
| Implementación |  | Development
| Prueba |  | Training
| Despliegue |  | Client
Gestión de cambios y configuración
| Gestión de proyectos | YesNo
| Entorno |  | Si
No
MitigationStrategy | Evitar
Aceptar
Mitigar
Transferir